Предварительный план работы на дипломною работу Мисюты Д.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Продолжительность | Начало | Окончание |
| Составление задания | 0,5 дней | 03.04.15 14:30 | 03.04.15 15:30 |
| **Анализ ПрО** | 5 дней | 06.04.15 18:00 | 09.04.15 20:00 |
| - Анализ МСДР | 2 дней | 06.04.15 18:00 | 06.04.15 22:00 |
| - Анализ проблем ПрО | 2 дней | 07.04.15 18:00 | 08.04.15 20:00 |
| - Постановка задачи | 1 день | 09.04.15 18:00 | 09.04.15 20:00 |
| **Изучение теоретических материалов** | 9 дней | 14.04.15 18:00 | 24.04.15 20:00 |
| - Осмотр возможных методов решения для адаптивного управления ресурсами | 2 дней | 14.04.15 18:00 | 15.04.15 20:00 |
| - Выбор метода для адаптивного управления ресурсами | 0,5 дней | 16.04.15 18:00 | 16.04.15 19:00 |
| - Изучение исходных кодов | 2,5 дней | 16.04.15 19:00 | 20.04.15 20:00 |
| - Изучение документации | 2 дней | 21.04.15 18:00 | 22.04.15 20:00 |
| - Изучение фреймворков | 2 дней | 23.04.15 18:00 | 24.04.15 20:00 |
| **Проектирование системы** | 5 дней | 27.04.15 18:00 | 01.05.15 20:00 |
| - Моделирование системы в нотации IDEF0 | 1 день | 27.04.15 18:00 | 27.04.15 20:00 |
| - Создание дерева целей | 1 день | 28.04.15 18:00 | 28.04.15 20:00 |
| **- Морфологический анализ** | 1,5 дней | 29.04.15 18:00 | 30.04.15 19:00 |
| -- Создание дерева И/ИЛИ | 0,5 дней | 29.04.15 18:00 | 29.04.15 19:00 |
| -- Создание морфологического ящика | 1 день | 29.04.15 19:00 | 30.04.15 19:00 |
| - Выбор архитектуры системы | 0,5 дней | 30.04.15 19:00 | 30.04.15 20:00 |
| **- Создание пакета диаграмм** | 1 день | 01.05.15 18:00 | 01.05.15 20:00 |
| -- Создание диаграммы прецедентов | 0,5 дней | 01.05.15 18:00 | 01.05.15 19:00 |
| -- Создание диаграммы развертывания | 0,5 дней | 01.05.15 19:00 | 01.05.15 20:00 |
| **Разработка системы** | 11 дней | 04.05.15 18:00 | 19.05.15 20:00 |
| - Выбор инструментов разработки | 0,5 дней | 04.05.15 18:00 | 04.05.15 19:00 |
| - Реализация прототипа на основе выбранной архитектуры | 10,5 дней | 04.05.15 19:00 | 19.05.15 20:00 |
| **Тестирование системы** | 2 дней | 20.05.15 18:00 | 21.05.15 20:00 |
| - Разработка тестов для прототипа | 1 день | 20.05.15 18:00 | 20.05.15 20:00 |
| - Выполнение тестов | 0,5 дней | 21.05.15 18:00 | 21.05.15 19:00 |
| - Анализ результатов тестов | 0,5 дней | 21.05.15 19:00 | 21.05.15 20:00 |
| - Подготовка и оформление отчета и необходимых артефактов | 5 дней | 22.05.15 18:00 | 28.05.15 20:00 |
| **Презентация готового прототипа** | 1 день | 29.05.15 18:00 | 29.05.15 20:00 |
| - Подготовка презентации | 1 день | 29.05.15 18:00 | 29.05.15 20:00 |